## Foglio1
CDC | Elenco dettagliato degli investimenti per l’anno 2017 |  | budget intervento | realizzato | previsione 2017 | previsione 2018 | previsione 2019 | previsione 2020
| Serravalle | Manutenzioni programmate e verifiche elettriche di sicurezza | 35000 |  | 35000
| Serravalle | Sostituzione filtropressa disidratazione fanghi | 30000 |  | 30000
|  | Centrale di potabilizzazione di Serravalle | 65000 |  | 65000 | 245000 | 335000 | 835000
| Ro | Manutenzioni programmate e verifiche elettriche di sicurezza | 38000 |  | 38000
P208 | Ro | Recupero con riperforazione del pozzo n° 34 | 100000 | 0 | 100000
|  | Centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese | 138000 |  | 138000 | 475000 | 435000 | 185000
| Vari | Manutenzioni programmate e verifiche elettriche di sicurezza | 43000 |  | 43000
P311 | Ariano | Serbatoio pensile: resinatura interna | 90000 | 2662 | 87338
P312 | Codigoro | Vasca di accumulo n.2 : resinatura interna | 60000 | 0 | 60000
P316 | Comacchio | Torrino disconnettore bivio Collinara: sistemazioni murarie e finiture esterne | 80000 | 2454 | 77546
| Codigoro | Vasche di accumulo: efficentamento energetico regolazioni portata | 85000 |  | 85000
|  | Impianti accumulo e sollevamento rete acquedotto | 358000 |  | 352884 | 485000 | 405000 | 185000
| Vari | Modellazione idraulica rete, ricerca perdite e sostituzione contatori | 300000 |  | 300000
| Vari | Interventi di pronto intervento sulla rete | 70000 |  | 70000
| Vari | Allacciamenti idrici alla rete | 150000 |  | 150000
A119 | Ostellato | Nuovo ponte Idrovia: spostamento condotta | 40000 | 1200 | 38800
A122 | Fiscaglia | Via Castagnina: rifacimento con sostituzione condotta esistente (ml 2.550) | 230000 | 14889 | 215111
A135 | Jolanda | Via De Bernardi - via Bonaglia: rifacimento con sostituzione condotta esistente (ml. 1200) | 148000 | 7971 | 140029
A139 | Codigoro | SP Granlinea in località Corte Schiavina: sostituzione attraversamento strada provinciale | 200000 | 0 | 200000
A142 | Ambrogio | Via San Carlo: rifacimento con sostituzione condotta esistente da civico n° 6 a Cimitero (ml. 615 ) | 150000 | 50000 | 100000
| Goro | Gorino,via al Mare: spostamento condotta esistente in area privata( ml. 200) | 50000 |  | 50000
| Berra | Serravalle, località Trombona: spostamento condotte a piè d'argine Po (ml.700) | 50000 |  | 50000
| Codigoro | Lido di Volano: sostituzione Cavallotto sul Po di Volano | 50000 |  | 50000
| Codigoro | Intersezione vie Pomposa - Pambianco: sistemazione nodo rete idrica | 38000 |  | 38000
|  | Reti idriche | 1476000 |  | 1401940 | 1263800 | 1961000 | 2260000
| Vari | Modellazione idraulica rete fognaria, ricerca ingressione portate parassite | 50000 |  | 50000
1618 | Migliaro | Collegamento fognario Migliaro-Valcesura | 791611 | 627543 | 25000
F111 | Berra | Serravalle: rete acque bianche Scolo Palazzone | 239685 | 125000 | 114685
F118 | Ariano | Via di Vittorio: potenziamento sfioro su canale scolo Garbina | 40000 | 18309 | 21691
F120 | Ro | Ruina:Via Possessione Grande: realizz.nuova rete di collett.scarichi al depuratore - 2° stralcio | 185000 |  | 185000
F121 | Goro | Via Risanamento, zona artigianale: rifunzionalizzazione rete fognaria mista | 600000 |  | 240000
| Comacchio | Lido Nazioni, viale Francia: rifacimento nodo rete fognaria | 40000 |  | 40000
|  | Reti Fognarie | 1946296 |  | 676376 | 1250000 | 1030000 | 830000
| Vari | Manutenzioni programmate e verifiche elettriche di sicurezza | 229000 |  | 229000
D12A | Comacchio | Sic. idraulica Lidi Nord - Lido Nazioni: imp.di soll.S1 (imp.compl.con cofinanziamenti € 1.200.000) | 348200 | 83704 | 264496
D12B | Comacchio | Sic. idraulica Lidi Nord - Lido Pomposa: imp.di soll.S3 (imp.compl.con cofinanziamenti € 770.000) | 223440 | 40479 | 182961
D12C | Comacchio | Sic.idraulica Lidi Nord - Lido Nazioni: imp.di soll.S2 (imp.compl.con cofinanziamenti € 1.650.000) | 479000 | 0 | 50000
D12D | Comacchio | Sic.idraulica Lidi Nord - San Giuseppe: imp.di soll.S4 (imp.compl.con cofinanziamenti € 950.000) | 275200 | 0 | 30000
D12E | Comacchio | Sic.idraulica Lidi Nord - Portogaribaldi: imp.di soll.S6 (imp.compl.cofinanziamenti € 1.770.000) | 513660 |  | 0
D105 | Migliaro | Depuratore Migliaro: trasformazione in imp.di sollevamento sul collettore Migliaro-Valcesura | 250000 | 0 | 250000
D110 | Ostellato | Depuratore Libolla: potenziamento a 300 abitanti equivalenti. | 30000 | 900 | 29100
D114 | Codigoro | Depuratore capoluogo: trasformazione vecchia stazione in impianto sperimentale "Bioseq" | 205000 | 59431 | 145569
D122 | Comacchio | Depuratore capoluogo: disinfezione scolmatore di prima pioggia nel canale collettore Adige | 365000 | 110000 | 255000
D134 | Goro | Depuratore capoluogo: sostituzione quadro di comando sollevamenti iniziale e finale | 50000 |  | 50000
D139 | Comacchio | Depuratore capoluogo: ripristino sezione filtrazione finale | 35000 |  | 35000
D146 | Comacchio | Sicurezza idraulica Lidi Sud - Lido Estensi: impianto di sollevamento (S7 ): realizzazione sfioro nel canale delle Vene | 30000 |  | 30000
D147 | Copparo | Depuratore capoluogo: manutenzione straordinarie ponte raschiatore linea estrazione fanghi | 70000 |  | 70000
D148 | Copparo | Depuratore capoluogo: trasfomazione sistema di disinfezione da biossido a ipoclorito. | 25000 |  | 25000
D149 | Comacchio | Depuratore capoluogo:rifunzionalizzazione digestore Jannelli | 250000 | 33879 | 216121
D151 | Codigoro | Depuratore Capoluogo: nuovo raccordo strada di accesso con viabilità esterna | 110000 |  | 110000
|  | Impianti di depurazione e sollevamento fognario | 3488500 |  | 1972247 | 1095000 | 1790000 | 1660000
S | Ro | Servizio Controllo Ambientale, laboratorio chimico batteriologico 2016 | 60000 |  | 60000
P310 | Vari | Verifiche sismiche edifici strategici | 150000 | 0 | 150000
S | Vari | Sedi aziendali: manutenzioni programmate e adeguamenti normativi | 50000 |  | 50000
S | Codigoro | Sede di Codigoro: ristrutturazione e ampliamento | 600000 |  | 300000
S | Vari | Hardware e software | 150000 |  | 150000
S | Vari | Centro di Educazione Ambientale 2016 | 40000 |  | 40000
S | Codigoro | Aggiornamento flotta aziendale | 500000 |  | 500000
|  | Interventi di struttura | 1550000 |  | 1250000 | 760000 | 610000 | 610000
|  |  | 9021796 |  | 5856447 | 5573800 | 6566000 | 6565000